## передача
Приложение 21 к Правилам формирования тарифов
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на период с 1сентября 2021года по 31августа 2022г
КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией.
Утверждена Совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 20-ОД от 09.02.2022года и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №7-ОД от 10.02.2022г
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках за 2021 год | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Ремонт теплотрассы от ТК 130 до ТК 140 | м | 122 | 122 | 2021 | 1113 | 25003 | 25003 | 0 |  | 25003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 27.6 | 4.37 | 1 | 0 |  | *
| Итого | [6 empty] | 25003 | 25003 | 0 |  | 25003 | 0
Пояснение: После ремонта тепловых пунктов в рамках инвестпрограммы снизились технические потери (разница графы 22 и 21), что повлияло на улучшение качества оказываемых услуг от данных тепловых пунктов.
* - Реализация данного проекта позволила обеспечить бесперебойное снабжение тепловой энергией микрорайонов города Аксу и снизило вероятность возникновения аварий.
| Директор | [6 empty] | Д.Шегенов