## 3 квартал 2022года
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2022 года
КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией.
Утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 50-ОД от 31.05.2021 года
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная деятельность) |  | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)*
|  |  | план | факт | план | Факт | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | план | Факт | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия)
Период с 1сентября 2022г по 31августа 2023г
1 | Теплотрасса от ТК222 до ТК226 1 «В» мкр. г.Аксу | м | 193 | 0 | 5169.262 | 0 | 5169.262 | 0 | 5169.262 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Теплотрасса от ТК17 до ТК16,отТК16,ТК15 до дома по ул. Астана 27 | м | 136 | 0 | 5030.951 | 0 | 5030.951 |  | 5030.951 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Теплотрасса от ТК17 до ТК16,отТК16,ТК15 до дома по ул. Астана 27 | м | 121 | 0 | 2160.073 | 0 | 2160.073 | 0 | 2160.073 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Теплотрасса отТК829 до дома по ул.Кооперативная 1 6 мкр г. Аксу | м | 355.2 | 0 | 4992.498 | 0 | 4992.498 | 0 | 4992.498 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Теплотрасса от ТК461 до ТК466 через Ауэзова 87 «а», Ауэзова 87Ю мкр. г.Аксу | м | 187 | 0 | 2549.401 | 0 | 2549.401 | 0 | 2549.401 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Ремонт трубопровода тепловых сетей Промышленного района пос.Аксу | м | 550 | 0 | 5183.815 | 0 | 5183.815 | 0 | 5183.815 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 25086 | 0 | 25086 | 0 | 25086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор КГП "Теплосервис-Аксу" Шегенов Д.К 05.10.2022г. __________________________