## 18
Приложение 4
К правилам утверждения инвестиционных программ субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2018 года
КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией.
Утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 116-ОД от 25.09.2015 года
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная деятельность) |  | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)*
|  |  | план | факт | план | Факт | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | план | Факт | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия)
1 | Ремонт теплотрассы от ТК 12 до ТК 167,ТК 165,ТК 164,ТП и трубопровод ГВС от ТК 165 до ТК 164,ТП 1 "б" мкр.г.Аксу | м | 170 | 0 | 3492.308 | 0 | 3492.308 | 0 | 3492.308 | исполнение инвестиционной программы будет производится во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Ремонт теплотрассы от ТК 91 до ТК 47,ТК 808, ТК 48,ТК 49,ТК 90 3 мкр.г.Аксу | м | 178 | 0 | 7950.614 | 0 | 7950.614 | 0 | 7950.614 | исполнение инвестиционной программы будет производится во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Ремонт теплотрассы от ЦТП до ТК 781,ул.Ленина 57,ул.Ленина 59,ул.Ленина 53,ул.Ленина 55 4 мкр.г.Аксу | м | 264 | 0 | 4837.252 | 0 | 4837.252 | 0 | 4837.252 | исполнение инвестиционной программы будет производится во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Ремонт теплотрассы от от ТК 100 до ТК 242,ТК 61, ТК 60,ТК 59,ТК 57 ул.Астана 47 5 мкр.г.Аксу | м | 244 | 0 | 3997.089 | 0 | 3997.089 | 0 | 3997.089 | исполнение инвестиционной программы будет производится во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Ремонт теплотрассы и трубопровода ГВС от ТП до ТК 761,ул.Желтоксан 16 7 "А" мкр.г.Аксу | м | 210 | 0 | 2901.778 | 0 | 2901.778 | 0 | 2901.778 | исполнение инвестиционной программы будет производится во втором полугодии 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого |  |  |  | 23179.041 | 0 | 23179.041 | 0 | 23179.041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор КГП "Теплосервис-Аксу" Тугельбаев А.А. 06.06.2018. __________________________