## передача
Приложение 3
К правилам утверждения инвестиционных программ субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2017 год
КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией.
Утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 148-ОД от 9.11.17 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках за 2017 год | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Передача и распределение тепловой энергии в городе Аксу | Ремонт теплотрассы от ТК-62 до ТК-63, Энтузиастов,12, 5 мкр. г.Аксу | м | 134.5 | 134.5 | 2017 год | 2535 | 2740.16 | 2740.16 | 0 | - | 1629 | 1111.16 | 0 | 0 | 91.9 | 92.2 | 39 | 35 | 10.6 | 10.75 | 1 | 0 | - | *
|  | Ремонт теплотрассы от ТК-48 до ТК-49, ТК-90, ул. Пушкина, 24, Энтузиастов,19 | м | 210.4 | 210.4 | 2017 |  | 3157.756 | 3157.756 | 0 |  | 1879 | 1278.756 | 0 | 0 | 90.8 | 91.2 | 58 | 45 | 10.2 | 10.7 | 2 | 0 |  | *
|  | Ремонт теплотрассы от ТК-42 до ТК-45, Тк-90, ул.Строителей, 24 | м | 139.1 | 139.1 | 2017 |  | 2478.949 | 2478.949 | 0 |  | 1472 | 1006.949 | 0 | 0 | 84.9 | 85.2 | 60 | 50 | 9.8 | 10.4 | 1 | 0 |  | *
|  | Ремонт теплотрассы от ТК-43 до школы №7 | м | 81 | 81 | 2017 |  | 1049.716 | 1049.716 | 0 |  | 623 | 426.716 | 0 | 0 | 89.3 | 90.8 | 60 | 50 | 8.9 | 9.3 | 1 | 0 |  | *
|  | Ремонт теплотрассы от ТК 630 до ТК-812, ТК-642, ТК-640 | м | 236.6 | 236.6 | 2017 |  | 10077.734 | 10077.734 | 0 |  | 5813 | 4264.734 | 0 | 0 | 87.6 | 89.8 | 57 | 45 | 10.3 | 10.8 | 1 | 0 |  | *
6 |  | Ремонт теплотрассы от ТК-608 ул. Камзина, 68 | м | 228.65 | 228.65 | 2017 |  | 4902.904 | 4902.904 | 0 |  | 2912 | 1990.904 | 0 | 0 | 88.6 | 90.4 | 65 | 55 | 10.8 | 11.2 | 2 | 0 |  | *
| Итого | [5 empty] | 2535 | 24407.219 | 24407.219 | 0 |  | 14328 | 10079.219
Пояснение: После ремонта тепловых пунктов в рамках инвестпрограммы снизились технические потери (разница графы 22 и 21), что повлияло на улучшение произодственных показателей (разница графы 18 и 17), а именно повышение качества оказываемых услуг от данных тепловых пунктов.
* - Реализация данного проекта позволила обеспечить бесперебойное снабжение тепловой энергией микрорайонов города Аксу и снизило вероятность возникновения аварий.
| Директор | [6 empty] | А. Тугельбаев

## снабжение
Приложение 3
К правилам утверждения инвестиционных программ субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2017 год
КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по снабжению тепловой энергией.
Утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 146-ОД от 21.10.2015года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [6 empty] | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках за 2016 год | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | план | факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Снабжение тепловой энергией в поселке Аксу | Приобретение мобильного пос-терминала | шт | 1 | 1 | 2017 год | 2535 | 29 | 29 | 0 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Директор | [6 empty] | А. Тугельбаев