## 4 квартал 2022года
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2022 года
КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией.
Утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 50-ОД от 31.05.2021 года
Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
№п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная деятельность) |  | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* |  |  | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)*
|  |  | план | факт | план | Факт | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | план | Факт | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия)
Период с 1сентября 2022г по 31августа 2023г
1 | Замена изоляции трубопровода д 150мм на теплотрассе от ТК222 до ТК226, 1"в" мкр.г.Аксу | м | 199.5 | 0 | 1344.622 | 0 | 1344.622 | 0 | 1344.622 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Реконструкция трубопровода с д. 80мм на 100мм -85м и ремонт трубопровода д80мм -102м от ТК461 до ТК466,через Ауэзова 87"а",Ауэзова 87 ,10мкр г.Аксу | м | 187 | 0 | 4981.339 | 0 | 4981.339 |  | 4981.339 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Замена изоляции трубопровода д200мм-77м и д.300мм-277м тепловых сетей Промышленного района мкр.Аксу | м | 354 | 0 | 3903.847 | 0 | 3903.847 | 0 | 3903.847 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Реконструкция трубопровода с д.125мм на д.150мм по ул.Ауэзова до дома по ул.Ауэзова 4а, 1а мкр г.Аксу | м | 163.9 | 0 | 5547.61 | 0 | 5547.61 | 0 | 5547.61 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Реконструкция теплотрассы д.80мм-127м,д.150мм-193,2м,д100мм-38,5м от ТК7а до дома по ул.Ауэзова 31, ТК8 до дома по ул.М.Маметовой3,ТК35 до дома по ул.М.Маметовой 5, г.Аксу | м | 358.7 | 0 | 9308.582 | 0 | 9308.582 | 0 | 9308.582 | исполнение инвестиционной программы будет производится в первом полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого |  |  |  | 25086 | 0 | 25086 | 0 | 25086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о директора КГП "Теплосервис-Аксу" Елимесов Б.А 27.12.2022г. __________________________